## Sprint 1 - Planification
Sign Guesser
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Vincent Thomassin-Rochon
Planification | [5 empty] | 29 tâches ont été définies totalisant 101 heures et 15 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 29 | Essentielle | 1 | 0:00 | 12:15 | Sprint 1 | 1 | 0% | 29 | 101:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 4.2188
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 7:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 101
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 15
5 | Conception de l'interface usager | - | Essentielle | 1 | 1:00 | sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 29 | 29 tâches ont été définies
6 | Acquisition des 5 boules vertes | - | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 101 | 101 heures
7 | Conception du diagramme de classe | 3 | Essentielle | 3 | 8:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 15 | 15 minutes
8 | Conception des cas d'utilisation | 3 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 101 heures et 15 minutes
9 | Créer la solution de base avec visual studio (& github) | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Création des .h et .cpp de base | 7 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 1.0208 | 1470 | 24 | 30 | 24h30 | 8
11 | Redaction du squelette de base de toutes les classes | 8 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.6875 | 2430 | 40 | 30 | 40h30 | 15
12 | Fabrication du fond de l'image | - | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.5104 | 2175 | 36 | 15 | 36h15 | 6
13 | Creation du GUI | 11 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Coder les classes des cameras | 11 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 4.2188 | 6075 | 101 | 15 | 101h15
15 | Calculer la distance entre la camera et le fond pour le cadre | - | Essentielle | 1 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Afficher une image prise de la camera sur le GUI | 14 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Coder les classes dont les classes d'algorightme heriterons | 11 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Coder algorithme de filtre par rang | 17 | Essentielle | 2 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Coder algorithme de segmentation | 17 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Coder algorithme Séparation des images | 17 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Coder algorithme de normalisation | 17 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Coder algorithme de remplissage d'intérieur | 17 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Coder algorithme de calcule de forme | 17 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Coder algorithme de convolution | 17 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Coder classe pour les differents nœuds de convolution | 17 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Coder Classe pour connection/ajout/suppression a la base de donnée | - | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Coder Classe comparaison des resultats | 17 | Essentielle | 3 | 6:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Afficher constament sur le GUI l'image de la camera | 12 | Optionnelle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | include machine learning pour les signes | - | Optionnelle | 3 | 12:15 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Sign Guesser
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 26 heures de travail réalisé. Une tâche est en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 1.0833 | 1560 |  | 26:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 1.0833
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 26
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Conception de l'interface usager | sprint 1 | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 26 | 26 heures
6 | Acquisition des 5 boules vertes | Sprint 1 | 0:30 | 50% | Elles ont été commandées sur amazon, mais pas encore arrivées, | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Conception du diagramme de classe | Sprint 1 | 8:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 26 heures | 26h00
8 | Conception des cas d'utilisation | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 1 | Une tâche est en retard!
9 | Créer la solution de base avec visual studio (& github) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Création des .h et .cpp de base | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Redaction du squelette de base de toutes les classes | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Fabrication du fond de l'image | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Creation du GUI | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Coder les classes des cameras | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Calculer la distance entre la camera et le fond pour le cadre | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Afficher une image prise de la camera sur le GUI | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Coder les classes dont les classes d'algorightme heriterons | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Coder algorithme de filtre par rang | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Coder algorithme de segmentation | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Coder algorithme Séparation des images | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Coder algorithme de normalisation | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Coder algorithme de remplissage d'intérieur | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Coder algorithme de calcule de forme | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Coder algorithme de convolution | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Coder classe pour les differents nœuds de convolution | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Coder Classe pour connection/ajout/suppression a la base de donnée | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Coder Classe comparaison des resultats | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Afficher constament sur le GUI l'image de la camera | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | include machine learning pour les signes | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Sign Guesser
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 40 heures et 30 minutes de travail réalisé. 6 tâches sont en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0.30208 | 435 |  | 40:30
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 1.3854 | 1995 |  | 1.6875
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 40
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 30
5 | Conception de l'interface usager | sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 40 | 40 heures
6 | Acquisition des 5 boules vertes | Sprint 1 | 0:30 | 50% | 7:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 30 | 30 minutes
7 | Conception du diagramme de classe | Sprint 1 | 8:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 40 heures et 30 minutes | 40h30
8 | Conception des cas d'utilisation | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 6 | 6 tâches sont en retard!
9 | Créer la solution de base avec visual studio (& github) | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Création des .h et .cpp de base | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | Redaction du squelette de base de toutes les classes | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Fabrication du fond de l'image | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Reléguer pour le sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Creation du GUI | Sprint 2 |  |  | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Coder les classes des cameras | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Calculer la distance entre la camera et le fond pour le cadre | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | Réleguer pour le sprint 3 (focus sprint 2 sur le code) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Afficher une image prise de la camera sur le GUI | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Coder les classes dont les classes d'algorightme heriterons | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Coder algorithme de filtre par rang | Sprint 2 |  |  | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Coder algorithme de segmentation | Sprint 2 |  |  | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Coder algorithme Séparation des images | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas eu le temps ( Je vais accorder plus de temps au projet) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Coder algorithme de normalisation | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas eu le temps | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Coder algorithme de remplissage d'intérieur | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Coder algorithme de calcule de forme | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Coder algorithme de convolution | Sprint 2 |  |  | 5:00 | 50% | convolution uniforme manque calcule (indécision sur les floats) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Coder classe pour les differents nœuds de convolution | Sprint 2 |  |  | 3:00 | 30% | convolution gaussienne pas fini (manque de compréhension sur le kernel) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Coder Classe pour connection/ajout/suppression a la base de donnée | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Coder Classe comparaison des resultats | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Afficher constament sur le GUI l'image de la camera | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | include machine learning pour les signes | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6
0
aucun champ

## Sprint 3 - Bilan
Sign Guesser
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Ce sprint totalise 40 heures de travail réalisé. 7 tâches n'ont pas été terminé!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 40:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.5 | 720 |  | 1.6667
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 1.1667 | 1680 |  | 40
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Conception de l'interface usager | sprint 1 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 40 | 40 heures
6 | Acquisition des 5 boules vertes | Sprint 1 | 7:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Conception du diagramme de classe | Sprint 1 | 8:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 40 heures | 40h00
8 | Conception des cas d'utilisation | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 7 | 7 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Créer la solution de base avec visual studio (& github) | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Création des .h et .cpp de base | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | Redaction du squelette de base de toutes les classes | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Fabrication du fond de l'image | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | Inutile - N'a pas été fait | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Creation du GUI | Sprint 2 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Coder les classes des cameras | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Calculer la distance entre la camera et le fond pour le cadre | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | Ajuster selon le carton de fond | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Afficher une image prise de la camera sur le GUI | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Coder les classes dont les classes d'algorightme heriterons | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Coder algorithme de filtre par rang | Sprint 2 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Coder algorithme de segmentation | Sprint 2 | 3:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Coder algorithme Séparation des images | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | Inutile - N'a pas été fait | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Coder algorithme de normalisation | Sprint 2 |  | 0% | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Coder algorithme de remplissage d'intérieur | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Inutile - N'a pas été fait | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Coder algorithme de calcule de forme | Sprint 3 |  |  | 8:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Coder algorithme de convolution | Sprint 2 | 5:00 | 50% | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Coder classe pour les differents nœuds de convolution | Sprint 2 | 3:00 | 30% | 0:00 | 0% | Une seule classe de nœud a été codé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Coder Classe pour connection/ajout/suppression a la base de donnée | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Décider de l'enlever du projet | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Coder Classe comparaison des resultats | Sprint 3 |  |  | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Afficher constament sur le GUI l'image de la camera | Sprint 3 |  |  | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | include machine learning pour les signes | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | hors sujet / manque de temps | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 7
0
aucun champ

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 8 | 15 | 6 | 29 | 8 | 15 | 6 | 29
Nombre d'heures de travail envisagées | 24h30 | 40h30 | 36h15 | 101h15 | 1.0208 | 1.6875 | 1.5104 | 4.2188 | Heures envisagées | 24.5 | 40.5 | 36.25 | Tâches essentielles | 27 | Plus facile | 10
Nombre d'heures de travail travaillées | 26h00 | 40h30 | 40h00 | 106h30 | 1.0833 | 1.6875 | 1.6667 | 4.4375 | Heure travaillées | 26 | 40.5 | 40 | Tâches optionnelles | 2 | Intermédiaire | 9
Nombre de tâches non terminées | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | [6 empty] | Plus difficile | 10

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.